## Preenchido
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO |  |  |  | IBRAM/MinC
Boletim de Medição |  |  |  | Coordenação de Espaços Museais, Arquitetura e Expografia
OBRAS : |  |  |  | MUSEU REGIONAL CASA DOS OTTONI
Serviço: |  |  |  | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE RESTAURO, REVISÃO DE PROJETOS DE INSTALAÇÕES E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS PARA RECUPERAÇÃO DA COBERTURA NO MUSEU REGIONAL CASA DOS OTTONI - SERRO/MG
Projeto Básico: |  |  |  | Nº 08 / 2013 CEMAE/DEPMUS/IBRAM-RJ
Empresa :
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS |  | FONTE | CÓDIGO | QUANT. | UNID. | VALOR UNITÁRIO | TOTAL | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
[6 empty] | UNIT. | ITEM
1. INSTALAÇÃO DA OBRA | [6 empty] | 32576.15 | 25416.15 | 1432 | 1432 | 1432 | 1432 | 1432
1.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO | informativo SBC | 12689 | 6 | h | 2171.47 | 13028.82 | 13028.82
1.2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | SINAPI MG | 74209/001 | 6 | m² | 216.64 | 1299.84 | 1299.84
1.3 | EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA DE AGUA PRESSURIZADA AP 10L | SINAPI MG | 73775/002 | 1 | unid | 110.83 | 110.83 | 110.83
1.4 | EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA GAS CARBONICO CO2 6KG | SINAPI MG | 72554 | 1 | unid | 364.53 | 364.53 | 364.53
1.5 | LONA PLASTICA PRETA, ESPESSURA 150 MICRAS - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | SINAPI MG | 68053 | 200 | m² | 3.01 | 602 | 602
1.6 | BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) | SINAPI MG | 74210/001 | 8 | m² | 256.08 | 2048.64 | 2048.64
1.7 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR | SINAPI MG | 73960/001 | 1 | unid | 996.99 | 996.99 | 996.99
1.8 | ANDAIME PARA REVESTIMENTO DE FORROS EM MADEIRA DE 3A (100 m² x 6 meses) | SINAPI MG | 73673 | 600 | m² | 14.32 | 8592 | 1432 | 1432 | 1432 | 1432 | 1432 | 1432
1.9 | PROTECAO DE FACHADA COM TELA DE POLIPROPILENO FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM ARAME GALVANIZADO | SINAPI MG | 73804/001 | 50 | m² | 16.65 | 832.5 | 832.5
1.10 | IMPRESSÃO EM TELA DE NYLON |  |  | 50 | m² | 32.5 | 1625 | 1625
1.11 | IMPRESSÃO EM PVC ADESIVADO (3 placas de 1,00x1,20m) COM ESTRUTURA DE FIXAÇÃO |  |  | 3 | unid | 1025 | 3075 | 3075
2. CONHECIMENTO DO BEM | [6 empty] | 134776.462 | 12094.73 | 12094.73 | 0 |  |  | 0
2 IDENTIFICAÇÃO E CONHECIMENTO DO BEM | [6 empty] | 24189.46 | 12094.73 | 12094.73
2.1 | LEVANTAMENTO CADASTRAL E MAPEAMENTO DE DANOS (423,30m²) COM REGISTRO FOTOGRÁFICO | IAB SINDUSCON | R = 1,5 x 0,024 x 1.587,36 x 423,30 = R$ 24.189,46 Onde: 1,5 = multiplicador de levantamento cadastral e mapeamento de danos (projeto de restauro) 0,024 = percentual do CUB, conforme tabela IAB(2,4/100) R$ 1.587,36 = valor do CUB oferecido pelo SINDUSCOM de Minas Gerais http://www.cub.org.br/p_reports.php?sid=1&id=38 423,30m² = área do museu | 1 | unid | 24189.46 | 24189.46 | 12094.73 | 12094.73
3. PROJETOS DE INTERVENÇÃO | [6 empty] | 83494.536 |  | 9030.822 | 23131.3395 | 23131.3395 | 14100.5175 | 14100.5175
3.1 | REVISÃO DO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS A SER FORNECIDO PELO IBRAM | informativo SBC | 75128 | 423.3 | m² | 3.93 | 1663.569 |  | 554.523 | 554.523 | 554.523
3.2 | REVISÃO DO PROJETO DE SPDA A SER FORNECIDO PELO IBRAM | informativo SBC | 75151 | 423.3 | m² | 3.93 | 1663.569 |  | 554.523 | 554.523 | 554.523
3.3 | REVISÃO DO PROJETO DE ALARME/CFTV A SER FORNECIDO PELO IBRAM | informativo SBC | 75130 | 423.3 | m² | 3.14 | 1329.162 |  | 443.054 | 443.054 | 443.054
3.4 | REVISÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÕS - REDE E LOGICA | informativo SBC | 75149 | 423.3 | m² | 3.93 | 1663.569 |  | 554.523 | 554.523 | 554.523
3.5 | REVISÃO DO PROJETO DE INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS A SER FORNECIDO PELO IBRAM | informativo SBC | 8816 | 423.3 | m² | 9.1 | 3852.03 |  | 1284.01 | 1284.01 | 1284.01
3.6 | ELABORAÇÃO DE PROJETO LUMINOTÉCNICO (ESPAÇOS INTERNOS E EXTERNOS) | IAB | Primeira fase do projeto de restauro= 30% do valor total R$ 56.402,07 = R$ 16.920,62 Projeto luminotécnico = 30% da primeira fase do projeto de restauro= R$ 5.076,18 (área interna de 423m²), ou seja, valor do projeto luminotécnico = R$12,00m². Considerando a área interna e a do entorno imediato do museu, incluindo fachada, tem-se 846m². Total do projeto luminotécnico= Como a soma das áreas internas e externas do museu= 997m², o total do projeto luminotécnico é R$ 10.152,00 | 846 | m² | 12 | 10152 |  | 3384 | 3384 | 3384
3.7 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | informativo SBC | 75140 | 423.3 | m² | 3.14 | 1329.162 |  | 443.054 | 443.054 | 443.054
3.8 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE HIDRÁULICA | informativo SBC | 75132 | 423.3 | m² | 5 | 2116.5 |  | 705.5 | 705.5 | 705.5
3.9 | ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL DA EDIFICAÇÃO (COM DIAGNÓSTICO) | informativo SBC | 75126 | 423.3 | m² | 7.85 | 3322.905 |  | 1107.635 | 1107.635 | 1107.635
3.10 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE RESTAURO INCLUINDO ACESSIBILIDADE | IAB SINDUSCON | R = 3,5 x 0,024 x 1.587,36 x 423,30 = R$ 56.402,07 Onde: 3,5 = multiplicador projeto de restauro. 0,024 = percentual do CUB, conforme tabela IAB (2,4/100) R$ 1.581,27 = valor do CUB oferecido pelo SINDUSCOM de Minas Gerais http://www.cub.org.br/p_reports.php?sid=1&id=38 423,30m²= área do museu | 1 | unid | 56402.07 | 56402.07 |  |  | 14100.5175 | 14100.5175 | 14100.5175 | 14100.5175
4. COBERTURA | [6 empty] | 68413.9472 | 7899.2928 | 12102.9309 | 12102.9309 | 12102.9309 | 12102.9309 | 12102.9309
TELHAMENTO
41 | RETIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS | informativo SBC | 22224 | 283 | m² | 7.24 | 2048.92 | 341.4867 | 341.4867 | 341.4867 | 341.4867 | 341.4867 | 341.4867
4.2 | RETIRADA DE CUMEEIRAS CERAMICAS | informativo SBC | 23560 | 37.5 | m | 6.29 | 235.875 | 39.3125 | 39.3125 | 39.3125 | 39.3125 | 39.3125 | 39.3125
4.3 | LIMPEZA E SELEÇÃO DE TELHAS |  |  | 283 | m² | 34.45 | 9749.35 | 1624.8917 | 1624.8917 | 1624.8917 | 1624.8917 | 1624.8917 | 1624.8917
4.4 | TELHA CERÂMICA, TIPO CAPA E CANAL - 16 un/m² (semelhante ao original - 40% de reposição) | informativo SBC | 50284 | 2200 | unid | 3 | 6600 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100
4.5 | CABO DE COBRE NU 6MM2 MEIO-DURO | SINAPI MG | 861 | 500 | m | 2.53 | 1265 | 210.8333 | 210.8333 | 210.8333 | 210.8333 | 210.8333 | 210.8333
4.6 | RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL (Recolocação de telhas com amarração) | SINAPI MG | 72091 | 283 | m² | 19.71 | 5577.93 | 929.655 | 929.655 | 929.655 | 929.655 | 929.655 | 929.655
4.7 | CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA) | SINAPI MG | 6058 | 37.5 | m | 14.05 | 526.875 | 87.8125 | 87.8125 | 87.8125 | 87.8125 | 87.8125 | 87.8125
4.8 | LONA EM PVC TIPO KP 1000 PARA COBERTURA DO TELHADO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | informativo SBC | 100630 | 350 | m² | 8.02 | 2807 | 467.8333 | 467.8333 | 467.8333 | 467.8333 | 467.8333 | 467.8333
MADEIRAMENTO
4.9 | RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS | SINAPI MG | 72228 | 84.9 | m² | 9.42 | 799.758 | 133.293 | 133.293 | 133.293 | 133.293 | 133.293 | 133.293
4.10 | PEÇA DE MADEIRA (MAÇARANDUBA) APARELHADA 7,5x11,5cm (aprox. 30% Caibros) | SINAPI MG | 20210 | 185 | m | 22.59 | 4179.15 | 696.525 | 696.525 | 696.525 | 696.525 | 696.525 | 696.525
4.11 | PEÇA DE MADEIRA (MAÇARANDUBA) APARELHADA 4x7,5cm (aprox.50% Ripas) | SINAPI MG | 20212 | 700 | m | 9.83 | 6881 | 1146.8333 | 1146.8333 | 1146.8333 | 1146.8333 | 1146.8333 | 1146.8333
4.12 | PEÇA DE MADEIRA (MAÇARANDUBA) APARELHADA - FRECHAL DA VARANDA (15cm X 14cm X 17m) | informativo SBC | 1202 | 17 | m | 67.37 | 1145.29 | 190.8817 | 190.8817 | 190.8817 | 190.8817 | 190.8817 | 190.8817
4.13 | PEÇA DE MADEIRA (MAÇARANDUBA) APARELHADA - TERÇA NA SALA DE ADMINISTRAÇÃO (9cm X 15cm X 5,70m) | informativo SBC | 4021 | 5.7 | m | 69.67 | 397.119 | 66.1865 | 66.1865 | 66.1865 | 66.1865 | 66.1865 | 66.1865
4.14 | RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS | SINAPI MG | 72086 | 185 | m | 2.98 | 551.3 | 91.8833 | 91.8833 | 91.8833 | 91.8833 | 91.8833 | 91.8833
4.15 | RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - RIPAS | SINAPI MG | 72085 | 700 | m | 0.97 | 679 | 113.1667 | 113.1667 | 113.1667 | 113.1667 | 113.1667 | 113.1667
4.16 | COLOCAÇÃO DE CHAPAS METÁLICAS NAS EMENDAS DE PEÇAS DO MADEIRAMENTO (chapas de 5mm e parafusos de aço) | informativo SBC | 100072 | 25 | unid | 112.12 | 2803 | 467.1667 | 467.1667 | 467.1667 | 467.1667 | 467.1667 | 467.1667
4.17 | FERRAGENS PARA REFORÇO DA FIXAÇÃO EXISTENTE DAS PEÇAS | SINAPI MG | 4343 | 150 | unid | 1.19 | 178.5 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 29.75
4.18 | IMUNIZACAO MADEIRAMENTO COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLOR | SINAPI MG | 55960 | 283 | m² | 3.43 | 970.69 | 161.7817 | 161.7817 | 161.7817 | 161.7817 | 161.7817 | 161.7817
FORROS
4.19 | LIMPEZA DO ENTREFORRO (forros tabuado de madeira e esteira de taquara) | SINAPI MG | 73948/009 | 214.55 | m² | 11.56 | 2480.198 |  | 496.0396 | 496.0396 | 496.0396 | 496.0396 | 496.0396
4.20 | PEÇA DE MADEIRA MASSARANDUBA | informativo SBC | 4686 | 1 | m³ | 925.04 | 925.04 |  | 185.008 | 185.008 | 185.008 | 185.008 | 185.008
4.21 | SUBSTITUIÇÃO DOS BARROTES | SINAPI MG | 84091 | 12 | m² | 30.22 | 362.64 |  | 72.528 | 72.528 | 72.528 | 72.528 | 72.528
4.22 | COMPLEMENTAÇÃO DAS PERDAS DOS FORROS (tabuado de madeira) | SINAPI MG | 84090 | 12 | m² | 59.03 | 708.36 |  | 141.672 | 141.672 | 141.672 | 141.672 | 141.672
4.23 | RECUPERAÇÃO E FIXAÇÃO DOS FORROS EM ESTEIRA DE TAQUARA | informativo SBC | 11244 | 156.32 | m² | 27.28 | 4264.4096 |  | 852.8819 | 852.8819 | 852.8819 | 852.8819 | 852.8819
4.24 | LIXAMENTO, EMASSAMENTO E PINTURA (tabuado de madeira) | informativo SBC | 23256 | 56.23 | m² | 44.69 | 2512.9187 |  | 502.5837 | 502.5837 | 502.5837 | 502.5837 | 502.5837
4.25 | PINTURA COM CAL, TRES DEMAOS (esteira de taquara) | SINAPI MG | 73999/001 | 156.32 | m² | 4.28 | 669.0496 |  | 133.8099 | 133.8099 | 133.8099 | 133.8099 | 133.8099
4.26 | MANTA ISOLANTE PARA TELHADOS (Instalação de manta de subcobertura acima das salas de Reserva técnica) (133,22m²) |  |  | 133.22 | m² | 30.43 | 4053.8846 |  | 810.7769 | 810.7769 | 810.7769 | 810.7769 | 810.7769
4.27 | IMUNIZACAO MADEIRAMENTO COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLOR | SINAPI MG | 55960 | 214.55 | m² | 3.43 | 735.9065 |  | 147.1813 | 147.1813 | 147.1813 | 147.1813 | 147.1813
BEIRAL DE CACHORRADA E GUARDA-PÓ
4.28 | PEÇA DE MADEIRA (MAÇARANDUBA) APARELHADA (10% beiral de cachorrada) | SINAPI MG | 84093 | 6 | m | 21.88 | 131.28 |  | 26.256 | 26.256 | 26.256 | 26.256 | 26.256
4.29 | SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO BEIRAL DE CACHORRADA | informativo SBC | 11225 | 6 | m | 60.21 | 361.26 |  | 72.252 | 72.252 | 72.252 | 72.252 | 72.252
4.30 | COMPLEMENTAÇÃO DAS PERDAS DO GUARDA-PÓ (40% Guarda-pó) | SINAPI MG | 4468 | 20.86 | m² | 81.81 | 1706.5566 |  | 341.3113 | 341.3113 | 341.3113 | 341.3113 | 341.3113
4.31 | LIXAMENTO, EMASSAMENTO E PINTURA (tabuado de madeira) | informativo SBC | 23256 | 47.14 | m² | 44.69 | 2106.6866 |  | 421.3373 | 421.3373 | 421.3373 | 421.3373 | 421.3373
5. SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS | [6 empty] | 48154.6 | 8025.7667 | 8025.7667 | 8025.7667 | 8025.7667 | 8025.7667 | 8025.7667
5.1 | ENGENHEIRO OU ARQUITETO /PLENO - DE OBRA (2X160h) | SINAPI MG | 2707 | 160 | h | 106.15 | 16984 | 2830.6667 | 2830.6667 | 2830.6667 | 2830.6667 | 2830.6667 | 2830.6667
5.2 | FEITOR OU ENCARREGADO GERAL | SINAPI MG | 4083 | 720 | h | 27.3 | 19656 | 3276 | 3276 | 3276 | 3276 | 3276 | 3276
5.3 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | SINAPI MG | 2436 | 360 | h | 11.39 | 4100.4 | 683.4 | 683.4 | 683.4 | 683.4 | 683.4 | 683.4
5.4 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI MG | 2696 | 180 | h | 11.39 | 2050.2 | 341.7 | 341.7 | 341.7 | 341.7 | 341.7 | 341.7
5.5 | SERVENTE | SINAPI MG | 6111 | 720 | h | 7.45 | 5364 | 894 | 894 | 894 | 894 | 894 | 894
6. COMPLEMENTARES | [6 empty] | 7078.472 | 753.8667 | 753.8667 | 753.8667 | 753.8667 | 1016.3127 | 3046.6927
6.1 | RELATÓRIO FINAL DE OBRAS | SCO RJ | AD 30.05.0050 (A) | 1 | unid | 1019.36 | 1019.36 | [5 empty] | 1019.36
6.2 | RETIRADA DE ENTULHO E CARGA MANUAL EM CAMINHÃO BASCULANTE. | SINAPI MG | 72209 | 48 | m³ | 12.08 | 579.84 | [5 empty] | 579.84
6.3 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SINAPI RJ | 9537 | 423.3 | m² | 1.24 | 524.892 |  |  |  |  | 262.446 | 262.446
6.4 | ART Projetos Complementares/ de instalações | CREA MG |  | 9 | ud | 33 | 297 | [5 empty] | 297
6.5 | RRT Projeto Arquitetônico e Execução | CAU MG |  | 2 | ud | 67.09 | 134.18 | [5 empty] | 134.18
6.6 | TRANSPORTE LOCAL EM LEITO NATURAL, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 | SINAPI MG | 67825 | 80 | h | 56.54 | 4523.2 | 753.8667 | 753.8667 | 753.8667 | 753.8667 | 753.8667 | 753.8667
TOTAL PARCIAL | [6 empty] | 263907.1652 | 54189.8062 | 43440.1162 | 45445.9037 | 45445.9037 | 36677.5277 | 38707.9077
BDI (24,5% do total) | [6 empty] | 64657.2555 | 13276.5025 | 10642.8285 | 11134.2464 | 11134.2464 | 8985.9943 | 9483.4374
VALOR TOTAL (R$) | [6 empty] | 328564.4207 | 67466.3087 | 54082.9447 | 56580.1501 | 56580.1501 | 45663.522 | 48191.3451
FONTES:
* Catálogo Sistema de Custos de Obra - RJ (SCO-RJ) Setembro/2013
* Boletim de Custos - Informativo - SBC - MG Setembro 2013 | [8 empty] | Flavia Pedrosa Pereira
* Sinapi MG Agosto/2013 | [8 empty] | arquiteta
* Tabelas de Serviços do CREA e do CAU/2013

## vazio
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO |  |  |  | IBRAM/MinC
Boletim de Medição |  |  |  | Coordenação de Espaços Museais, Arquitetura e Expografia
OBRAS : |  |  |  | MUSEU REGIONAL CASA DOS OTTONI
Serviço: |  |  |  | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE RESTAURO, REVISÃO DE PROJETOS DE INSTALAÇÕES E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS PARA RECUPERAÇÃO DA COBERTURA NO MUSEU REGIONAL CASA DOS OTTONI - SERRO/MG
Projeto Básico: |  |  |  | Nº 08 / 2013 CEMAE/DEPMUS/IBRAM-RJ
Empresa :
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS |  | FONTE | CÓDIGO | QUANT. | UNID. | VALOR UNITÁRIO | TOTAL | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
[6 empty] | UNIT. | ITEM
1. INSTALAÇÃO DA OBRA | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO |  |  | 6 | h
1.2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO |  |  | 6 | m²
1.3 | EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA DE AGUA PRESSURIZADA AP 10L |  |  | 1 | unid
1.4 | EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA GAS CARBONICO CO2 6KG |  |  | 1 | unid
1.5 | LONA PLASTICA PRETA, ESPESSURA 150 MICRAS - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  |  | 200 | m²
1.6 | BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) |  |  | 8 | m²
1.7 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR |  |  | 1 | unid
1.8 | ANDAIME PARA REVESTIMENTO DE FORROS EM MADEIRA DE 3A (100 m² x 6 meses) |  |  | 600 | m²
1.9 | PROTECAO DE FACHADA COM TELA DE POLIPROPILENO FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM ARAME GALVANIZADO |  |  | 50 | m²
1.10 | IMPRESSÃO EM TELA DE NYLON |  |  | 50 | m²
1.11 | IMPRESSÃO EM PVC ADESIVADO (3 placas de 1,00x1,20m) COM ESTRUTURA DE FIXAÇÃO |  |  | 3 | unid
2. CONHECIMENTO DO BEM | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2 IDENTIFICAÇÃO E CONHECIMENTO DO BEM
2.1 | LEVANTAMENTO CADASTRAL E MAPEAMENTO DE DANOS (423,30m²) COM REGISTRO FOTOGRÁFICO |  |  | 1 | unid
3. PROJETOS DE INTERVENÇÃO
3.1 | REVISÃO DO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS A SER FORNECIDO PELO IBRAM |  |  | 423.3 | m²
3.2 | REVISÃO DO PROJETO DE SPDA A SER FORNECIDO PELO IBRAM |  |  | 423.3 | m²
3.3 | REVISÃO DO PROJETO DE ALARME/CFTV A SER FORNECIDO PELO IBRAM |  |  | 423.3 | m²
3.4 | REVISÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÕS - REDE E LOGICA |  |  | 423.3 | m²
3.5 | REVISÃO DO PROJETO DE INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS A SER FORNECIDO PELO IBRAM |  |  | 423.3 | m²
3.6 | ELABORAÇÃO DE PROJETO LUMINOTÉCNICO (ESPAÇOS INTERNOS E EXTERNOS) |  |  | 846 | m²
3.7 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO |  |  | 423.3 | m²
3.8 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE HIDRÁULICA |  |  | 423.3 | m²
3.9 | ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL DA EDIFICAÇÃO (COM DIAGNÓSTICO) |  |  | 423.3 | m²
3.10 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE RESTAURO INCLUINDO ACESSIBILIDADE |  |  | 1 | unid
4. COBERTURA
TELHAMENTO
41 | RETIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS |  |  | 283 | m²
4.2 | RETIRADA DE CUMEEIRAS CERAMICAS |  |  | 37.5 | m
4.3 | LIMPEZA E SELEÇÃO DE TELHAS |  |  | 283 | m²
4.4 | TELHA CERÂMICA, TIPO CAPA E CANAL - 16 un/m² (semelhante ao original - 40% de reposição) |  |  | 2200 | unid
4.5 | CABO DE COBRE NU 6MM2 MEIO-DURO |  |  | 500 | m
4.6 | RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL (Recolocação de telhas com amarração) |  |  | 283 | m²
4.7 | CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA) |  |  | 37.5 | m
4.8 | LONA EM PVC TIPO KP 1000 PARA COBERTURA DO TELHADO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) |  |  | 350 | m²
MADEIRAMENTO
4.9 | RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS |  |  | 84.9 | m²
4.10 | PEÇA DE MADEIRA (MAÇARANDUBA) APARELHADA 7,5x11,5cm (aprox. 30% Caibros) |  |  | 185 | m
4.11 | PEÇA DE MADEIRA (MAÇARANDUBA) APARELHADA 4x7,5cm (aprox.50% Ripas) |  |  | 700 | m
4.12 | PEÇA DE MADEIRA (MAÇARANDUBA) APARELHADA - FRECHAL DA VARANDA (15cm X 14cm X 17m) |  |  | 17 | m
4.13 | PEÇA DE MADEIRA (MAÇARANDUBA) APARELHADA - TERÇA NA SALA DE ADMINISTRAÇÃO (9cm X 15cm X 5,70m) |  |  | 5.7 | m
4.14 | RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS |  |  | 185 | m
4.15 | RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - RIPAS |  |  | 700 | m
4.16 | COLOCAÇÃO DE CHAPAS METÁLICAS NAS EMENDAS DE PEÇAS DO MADEIRAMENTO (chapas de 5mm e parafusos de aço) |  |  | 25 | unid
4.17 | FERRAGENS PARA REFORÇO DA FIXAÇÃO EXISTENTE DAS PEÇAS |  |  | 150 | unid
4.18 | IMUNIZACAO MADEIRAMENTO COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLOR |  |  | 283 | m²
FORROS
4.19 | LIMPEZA DO ENTREFORRO (forros tabuado de madeira e esteira de taquara) |  |  | 214.55 | m²
4.20 | PEÇA DE MADEIRA MASSARANDUBA |  |  | 1 | m³
4.21 | SUBSTITUIÇÃO DOS BARROTES |  |  | 12 | m²
4.22 | COMPLEMENTAÇÃO DAS PERDAS DOS FORROS (tabuado de madeira) |  |  | 12 | m²
4.23 | RECUPERAÇÃO E FIXAÇÃO DOS FORROS EM ESTEIRA DE TAQUARA |  |  | 156.32 | m²
4.24 | LIXAMENTO, EMASSAMENTO E PINTURA (tabuado de madeira) |  |  | 56.23 | m²
4.25 | PINTURA COM CAL, TRES DEMAOS (esteira de taquara) |  |  | 156.32 | m²
4.26 | MANTA ISOLANTE PARA TELHADOS (Instalação de manta de subcobertura acima das salas de Reserva técnica) (133,22m²) |  |  | 133.22 | m²
4.27 | IMUNIZACAO MADEIRAMENTO COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLOR |  |  | 214.55 | m²
BEIRAL DE CACHORRADA E GUARDA-PÓ
4.28 | PEÇA DE MADEIRA (MAÇARANDUBA) APARELHADA (10% beiral de cachorrada) |  |  | 6 | m
4.29 | SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO BEIRAL DE CACHORRADA |  |  | 6 | m
4.30 | COMPLEMENTAÇÃO DAS PERDAS DO GUARDA-PÓ (40% Guarda-pó) |  |  | 20.86 | m²
4.31 | LIXAMENTO, EMASSAMENTO E PINTURA (tabuado de madeira) |  |  | 47.14 | m²
5. SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS
5.1 | ENGENHEIRO OU ARQUITETO /PLENO - DE OBRA (2X160h) |  |  | 160 | h
5.2 | FEITOR OU ENCARREGADO GERAL |  |  | 720 | h
5.3 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA |  |  | 360 | h
5.4 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO |  |  | 180 | h
5.5 | SERVENTE |  |  | 720 | h
6. COMPLEMENTARES
6.1 | RELATÓRIO FINAL DE OBRAS |  |  | 1 | unid
6.2 | RETIRADA DE ENTULHO E CARGA MANUAL EM CAMINHÃO BASCULANTE. |  |  | 48 | m³
6.3 | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  | 423.3 | m²
6.4 | ART Projetos Complementares/ de instalações |  |  | 9 | ud
6.5 | RRT Projeto Arquitetônico e Execução |  |  | 2 | ud
6.6 | TRANSPORTE LOCAL EM LEITO NATURAL, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 |  |  | 80 | h
TOTAL PARCIAL
BDI (24,5% do total)
VALOR TOTAL (R$)